## case
case created |  |  | keterangan
no. | tanggal | jam | modul | case
1 | 2018-07-31 | 7:41 | Pengeluaran | isian field [tanggal] terisi otomatis dengan tanggal hari ini
2 | 2018-07-31 | 7:41 | Pengeluaran | rumus field [jumlah] = [banyaknya] * [harga]
3 | 2018-07-31 | 7:41 | Pengeluaran | combo bertingkat [Jenis Pengeluaran] & [Sub Jenis Pengeluaran]
4 | 2018-08-03 | 16:37 | Pengeluaran | align right untuk field [banyaknya], [harga], [jumlah]
5 | 2018-08-03 | 16:37 | Pengeluaran | format ribuan untuk field [banyaknya], [harga], [jumlah
6 | 2018-08-09 | 8:36 | Penerimaan | create
7 | 2018-08-09 | 19:23 | Laporan - Keuangan | create export manual to excel
8 | 2018-08-10 | 21:28 | Laporan - Pengeluaran | grouping per Jenis-Pengeluaran & Sub-Jenis-Pengeluaran
9 | 2018-08-11 | 12:25 | Laporan - Pengeluaran | ditambahi range tanggal pelaporan
10 | 2018-08-11 | 21:04 | Tutup Buku | karena perlu ada periode buku, maka perlu adanya proses tutup buku, perlu ada tabel untuk menyimpan data history

## activity
case no. | activity |  |  | keterangan
| tanggal | jam | status
1 | 2018-08-03 | 14:14 | start
1 | 2018-08-03 | 14:24 | done
2 | 2018-08-03 | 8:42 | start
2 | 2018-08-03 | 16:23 | done
3 | 2018-08-03 | 16:23 | start
3 | 2018-08-03 | 16:37 | pending
3 | 2018-08-08 | 22:32 | done
4 | 2018-08-08 | 22:32 | done
5 | 2018-08-08 | 22:32 | done
6 | 2018-08-09 | 8:36 | start
6 | 2018-08-09 | 19:22 | done
7 | 2018-08-10 | 10:46 | pending | sampai dengan : contoh excel berikutnya : isi content excel dengan pengambilan data dari database
8 | 2018-08-10 | 21:30 | start
8 | 2018-08-11 | 10:33 | done
7 | 2018-08-11 | 10:38 | cont'd | dibuat tabel terpisah antara penerimaan dan pengeluaran seperti pada contoh excel draft
9 | 2018-08-11 | 21:16 | start
9 | 2018-08-11 | 23:50 | pending | sampai dengan : query nya ditambahkan dengan start dan end